## Scheda anagrafica
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche/Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia
SCHEDA ANAGRAFICA INFORMAZIONI GENERALI
Obiettivo Specifico - Azione
Codice identificativo dell'operazione (codice)
Titolo dell'operazione
CUP
Beneficiario (con riferimento di ubicazione del fascicolo di progetto)
Altri soggetti coinvolti (Soggetti esecutori ecc.)
Importo ammesso a finanziamento |  | €
di cui quota FESR |  | €
di cui quota nazionale |  | €
di cui quota privata (se presente) |  | €
Responsabile di Obiettivo Specifico (con riferimento di ubicazione del fascicolo di progetto)
Team di Obiettivo Specifico | Referente Programmazione e attuazione
Referente controlli (verifiche ordinarie)
Referente gestione finanziaria
Referente Monitoraggio
Referente Informazione, Comunicazione e Pubblicità
Responsabile regionale dell'intervento (RUP)

## Legenda
Legenda:
Attività Complessa
Decisione
Documento Ufficiale
Operazione

## Organizzazione
Team di obiettivo specifico
Autorità di Audit (AdA)
Autorità di Gestione (AdG)
50.03.00
Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS)
Programmazione ed attuazione
Controllo (verifiche ordinarie)
Gestione finanziaria
Monitoraggio
Informazione, comunicazione e pubblicità
Responsabile Controlli I livello
Team di controllo I livello
Autorità che svolge la funzione Contabile (AC)

## Programmazione
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche/Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia
PROGRAMMAZIONE
Macro Attività | Autorità di Gestione | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
CRITERI DI SELEZIONE
COMUNICAZIONE
(PARTENARIATO, ENTI LOCALI, AUTORITA' COMPETENTI, ogni altro ORGANISMO INTERESSATO)
Rilevano ed analizzano le esigenze del territorio di riferimento
Avvia le attività per l'elaborazione dei Programmi Regionali (P.R.)
(COMMISSIONE EUROPEA)
Approva il P.R.
(GIUNTA REGIONALE)
Predispone la DGC di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicha il P.R.
(AdG/GIUNTA REGIONALE)
Prende atto dei criteri di selezione e comunica ai ROS i criteri approvati
(COMITATO DI SORVEGLIANZA)
Approva i criteri di selezione
(PARTENARIATO, ENTI LOCALI, AUTORITA' COMPETENTI)
Elaborano ed inviano le proposte per l'elaborazione del P.R.
Recepisce le istanze ed elabora la bozza del P.R.
(VALUTATORE INDIPENDENTE)
Procede alla valutazione ex ante
Recepisce le osservazioni e stila il P.R. definitivo
Definisce i criteri di selezione delle operazioni per il P.R.
(ROS)
Riceve i criteri approvati
(PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)
Nomina i Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS)
Positive
Entro 6 mesi dalla decisione di approvazione attiva il sito web
(ROS)
Trasmette all'AdG FESR - per ciascun invito le informazioni richieste - ex art. 45 del Reg. (UE) 1060/2021
Garantisce la pubblicazione sul sito web di un calendario degli inviti a presentare proposte - aggiornato 3 volte all'anno.

## Istruttoria
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche/Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia
SELEZIONE ED APPROVAZIONE OPERAZIONI/BENEFICIARIO
Macro Attività | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | Beneficiario | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
PROGRAMMAZIONE OPERAZIONE
PROCEDURE DI SELEZIONE OPERAZIONE/BENEFICIARIO
Predispone il Decreto Dirigenziale di nomina del Team di Obiettivo Specifico
Propone l'atto deliberativo programmatorio degli interventi e lo invia all'AdG e alla PU per i pareri di competenza
(GIUNTA REGIONALE)
Approva la Delibera di Giunta Regionale per la programmazione degli interventi da cofinanziare nell'ambito del PR FESR
Emana avvisi/manifestazioni di interesse, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal CdS
(nel caso di procedura valutativa) - previo parere dell'AdG su DNSH e CLIMATE PROOFING
Inserisce il progetto sul sistema informativo regionale ed acquisisce il Codice emesso dal sistema locale
Presenta la proposta progettuale
(RAGIONERIA)
Assume l'impegno contabile ed emette il mandato di pagamento del 10% dell'importo finanziato
Predispone il Decreto di ammissione a finanziamento previo parere dell'AdG su DNSH e CLIMATE PROOFING
Firma la Convenzione
Acquisisce il Decreto di liquidazione
Acquisisce il Decreto di liquidazione
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
(TESORERIA REGIONALE)
Predispone il pagamento
(TESORERIA BENEFICIARIO)
Riceve il pagamento
(RAGIONERIA)
Conferma avvenuto pagamento
e lo comunica all'AdG e al ROS
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
Predispone il Decreto di impegno contabile e liquidazione dell'anticipazione del 10% del finanziamento concesso
Rilascia il parere di coerenza con il
PR FESR 2021-2027
PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Parere di propria competenza
VERIFICA COERENZA CON IL PR
VERIFICA COERENZA CON PROGRAMMA DI GOVERNO REGIONALE
Individua progetti di rilevanza strategica
(nel caso di procedura concertativa/negoziale)
Individua il beneficiario/operazione
Positive
Positive
L'ADG
rilascia un parere in merito al rispetto del principio del DNSH
(sia in caso di Procedura Semplificata che di Approfondimento Valutativo) e del CLIMATE PROOFING, a valle dell'istruttoria dell'ufficio per la verifica dei criteri ambietali e climatici
(*si rinvia al flow-chart dedicato)
(se l'intervento non è stato selezionato mediante avviso/manifestazioni di interesse)
L'ADG
rilascia un parere in merito al rispetto del principio del DNSH
(sia in caso di Procedura Semplificata che di Approfondimento Valutativo) e del CLIMATE PROOFING, a valle dell'istruttoria dell'ufficio per la verifica dei criteri ambietali e climatici
(*si rinvia al flow-chart dedicato)

## Att. fis. e fin.
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche/Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Macro Attività | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | Beneficiario | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
EROGAZIONE ULTERIORE ACCONTO 10% SUCCESSIVO ALL'ANTICIPAZIONE
EROGAZIONE ACCONTI SUCCESSIVI
EROGAZIONE SALDO FINALE
Riceve la comunicazione di avvenuto pagamento
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
(RAGIONERIA)
Predispone ed emette il mandato di pagamento
(TESORERIA REGIONALE)
Predispone il pagamento
(TESORERIA BENEFICIARIO)
Riceve il pagamento
(RUP BENEFICIARIO)
invia al ROS:
l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate
Invia al ROS tutta la documentazione giustificativa relativa alla chiusura amministrativa/finanziaria/fisica dell'operazione cofinanziata
Svolge le verifiche ordinarie
Emette il Decreto di liquidazione del saldo finale ed lo invia alla Ragioneria e all'AdG
(RAGIONERIA)
Conferma l'avvenuto pagamento
e lo comunica all'AdG e al ROS
Riceve la comunicazione di avvenuto pagamento
Acquisisce il Decreto di liquidazione
(RAGIONERIA)
Predispone ed emette il mandato di pagamento
(TESORERIA REGIONALE)
Predispone il pagamento
(TESORERIA BENEFICIARIO)
Riceve il pagamento
(RAGIONERIA)
Conferma l' avvenuto pagamento
e lo comunica all'AdG e al ROS
Acquisisce il Decreto di liquidazione del saldo finale
Riceve la comunicazione di avvenuto pagamento
Riceve la comunicazione di avvenuto pagamento
(RAGIONERIA )
Predispone ed emette il mandato di pagamento
(TESORERIA REGIONALE)
Predispone il pagamento
(TESORERIA BENEFICIARIO)
Riceve il pagamento
(RAGIONERIA)
Conferma l'avvenuto pagamento
e lo comunica all'AdG e al ROS
Acquisisce il Decreto di liquidazione
Richiede l'erogazione di un ulteriore anticipazione del 10% con fidejussione (se del caso) corredata dalla documentazione richiesta (es: documentazione di gara
e documentazione tecnico/amministrativa relativa alle attività/operazioni finanziate
Emette il Decreto di liquidazione e lo invia all' AdG e alla Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento
Svolge le verifiche ordinarie
Follow up con beneficiario
Negative
Positive
Emette il Decreto di liquidazione e lo invia all' AdG e alla Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento
Svolge le verifiche ordinarie
Follow up con beneficiario
Negative
Positive
Follow up con beneficiario
Negative
Positive

## Rendicontazione
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche/Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia
RENDICONTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Macro Attività | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | Beneficiario | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Inserisce i dati finanziari, fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori nel sistema informativo regionale
(SURF)
Riceve la comunicazione dell' esito del controllo e invia controdeduzioni x risolvere criticità
Riceve la comunicazione dell' esito del controllo
Emette la dichiarazione di spesa con i relativi allegati (dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili)
Svolge i Controlli di I Livello sui dati contabili e amministrativi inseriti e compila e convalida nel sistema di monitoraggio la check list ai fini della certificazione
(AC)
Acquisisce la dichiarazione di spesa con i relativi allegati
(AC)
Comunica la data di certificazione all'AdG e al ROS
Riceve la comunicazione dell'apertura dei termini per la certificazione
Riceve la comunicazione dell'apertura dei termini per la certificazione
Svolge le verifiche ordinarie di competenza, predispone e trasmette la check di propria competenza alla SSL Controlli di I livello
Negative
Positive
Riceve la comunicazione dell' esito del controllo
+
convalida i dati contabili nel sistema di monitoraggio
Riceve la comunicazione dell' esito del controllo
Positive

## Circuito Irregolarità
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche/Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia
RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA'
Macro Attività | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | Beneficiario | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
VALUTAZIONE DELLE IRREGOLARITA'
Riceve il Decreto dirigenziale di revoca e lo invia all'impresa e all'Istituto bancario/assicurativo
(IMPRESA APPALTATRICE/ FORNITRICE O ISTUTO BANCARIO/ASSICURATIVO)
Attiva la procedura di escussione della fidejussione
(IMPRESA APPALTATRICE/ FORNITRICE O ISTUTO BANCARIO/ASSICURATIVO)
Restituisce gli importi indebitamente ricevuti alla Tesoreria e invia copia del bonifico al beneficiario
Si accerta dell'avvenuto accredito sulla Tesoreria e inserisce gli estremi della reversale di incasso nel sistema di monitoraggio
Predispone l'attestazione di spesa con allegata la somma decertificata e la inoltra al ROS
(AC)
Riceve la dichiarazione di spesa con allegati
In caso di assenza di irregolarità, predispone e trasmette all'AdC e all'AdG la "Dichiarazione di Assenza di Irregolarità" secondo le indicazioni stabilite dal Manuale delle procedure di certificazione della spesa
del POR FESR
Acquisisce la"Dichiarazione di Assenza di Irregolarità"
(AC)
Acquisisce la "Dichiarazione di Assenza di Irregolarità"
In caso di presenza di irregolarità, rileva l'irregolarità a seguito di accertamento amministrativo/giudiziario e la comunica al ROS e all'impresa fornitrice per le controdeduzioni
(IMPRESA APPALTATRICE/ FORNITRICE O ISTUTO BANCARIO/ASSICURATIVO)
Riceve la comunicazione dell'irregolarità e invia le controdeduzioni al beneficiario
Riceve la comunicazione dell'irregolarità
Invia le controdeduzioni al ROS
Riceve le controdeduzioni sulle irregolarità riscontrate
Riceve le controdeduzioni e le invia alla SSL di I Livello
Emana il Decreto Dirigenziale di revoca a seguito di mancato accoglimento delle controdeduzioni e lo inoltra all'impresa e all'Istituto di credito per l'attivazione della procedura di escussione della fidejussione
Riceve la
copia del bonifico
(TESORERIA REGIONALE)
Conferma l'avvenuto accredito
Riceve l'attestazione dal beneficiario e predispone la dichiarazione di spesa con allegati gli importi decertificati e la inoltra all'AC
Riceve la comunicazione dell'irregolarità

## DNSH
Verifica DNSH
RESPONSABILE OBIETTIVO SPECIFICO | AUTORITÀ DI GESTIONE | UFFICIO PER LA VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI E CLIMATICI | BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE
Realizzazione intervento
Presa in carico delle prescrizioni DNSH
Dispositivo di attuazione / Provvedimento di ammissione a finanziamento
Predisposizione del Modello per l'Autovalutazione DNSH e delle Check list per la verifica in itinere ed ex post
SUPPORTO
alla predisposione del Modello per l'Autovalutazione DNSH e alle Check list per la verifica in itinere ed ex post
PARERE DNSH
SUPPORTO
alla Valutzione Tecnica e alla stesura della Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH
VALUTAZIONE TECNICA
(All. 1 Reg.2139/2021
Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH
Formulario
di verifica semplificata del principio DNSH
Richiesta di supporto
Approfondimento
valutativo
Valutazione semplificata
VALUTAZIONE DNSH
(n base a esito istruttoria preliminare)
Proposta dispositivo di attuazione
Informazioni aggiuntive per operazioni selezionate da ammettere a finanziamento
SUPPORTO
alla verifica preliminare DNSH
VERIFICA PRELIMINARE DNSH
Richiesta di supporto
Richiesta Informazioni
PARERE
sulla proposta Delibera di Programmazione
Proposta Delibera di Programmazione

## Riepilogo finanziario
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche/Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia
RIEPILOGO FINANZIARIO
Giustificativo di spesa |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  | Quietanza liberatoria (data) | Importo ammissibile | Controllo di primo livello |  | Dichiarazione di spesa ROS |  | Dichiarazione di spesa certificata ADC
Data | Numero e tipologia | Importo esposto | Data | Numero e tipologia | Importo esposto |  |  | Check list di controllo della spesa (Data di riferimento) | Spesa ammissibile in base alla check list | Dichiarazione di spesa ROS in cui è stata inserita la spesa (Data di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ROS | Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (Data. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa ADC
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## Elementi
ALLEGATO XIII Reg.(Ue) 2021/1060 - Elementi obbligatori della pista di controllo per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) a e):
1. la documentazione che consente la verifica dell'applicazione dei criteri di selezione da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera procedura di selezione e di approvazione delle operazioni;
2. il documento (convenzione di sovvenzione o equivalente) che specifica le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;
3. le registrazioni contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;
4. la documentazione delle verifiche relative ai requisiti di non delocalizzazione e di stabilità di cui all'articolo 65, all'articolo 66, paragrafo 2, e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera h);
5. la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;
6. la documentazione attestante i controlli amministrativi e, se del caso, le verifiche sul posto condotte dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;
7. le informazioni sugli audit effettuati;
8. la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;
9. la documentazione che dimostra la verifica della conformità al diritto applicabile;
10. i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;
11. la documentazione relativa alle rettifiche finanziarie e alle detrazioni relative alle spese dichiarate alla Commissione per garantire la conformità all'articolo 98, paragrafo 6, da parte dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio/dell'organismo incaricato della funzione contabile;
12. per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), le fatture (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario nonché registrazioni contabili del beneficiario relative alle spese dichiarate alla Commissione;
13. per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), se del caso i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi fissi; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso; l'accordo esplicito dell'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.