## Scheda anagrafica
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
SCHEDA ANAGRAFICA INFORMAZIONI GENERALI
Obiettivo Specifico - Azione
Codice identificativo dell'operazione (codice)
Titolo dell'operazione
CUP
Altri soggetti coinvolti (Soggetti esecutori ecc.)
Importo ammesso a finanziamento |  | €
di cui quota FESR |  | €
di cu quota nazionale |  | €
di cui quota privata (se presente) |  | €
Responsabile di Obiettivo Specifico (con riferimento di ubicazione del fascicolo di progetto)
Team di Obiettivo Specifico | Referente programmazione e attuazione
Referente controlli (verifiche ordinarie)
Referente gestione finanziaria
Referente Monitoraggio
Referente Informazione, Comunicazione e Pubblicità
Responsabile regionale dell'intervento (RUP)

## Legenda
Legenda:
Attività Complessa
Decisione
Documento Ufficiale
Operazione

## Organizzazione
Team di obiettivo specifico
Autorità di Audit (AdA)
Autorità di Gestione (AdG)
50.03.00
Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS)
Programmazione ed attuazione
Controllo (verifiche ordinarie)
Gestione finanziaria
Monitoraggio
Informazione, comunicazione e pubblicità
Responsabile Controlli I livello
Team di controllo I livello
Autorità che svolge la funzione Contabile (AC)

## Programmazione
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE
Macro Attività | Autorità di Gestione | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
CRITERI DI SELEZIONE
COMUNICAZIONE
(PARTENARIATO, ENTI LOCALI, AUTORITA' COMPETENTI, ogni altro ORGANISMO INTERESSATO)
Rilevano ed analizzano le esigenze del territorio di riferimeno
Avvia le attività per l'elaborazione dei Programmi Regionali
(P.R.)
(COMMISSIONE EUROPEA)
Approva il P.R.
(GIUNTA REGIONALE)
Predispone la DGC di presa d'atto dell'approvazione comunitaria
(ADG/GIUNTA REGIONALE)
Prende atto dei criteri di selezione e comunica ai ROS i criteri approvati
(COMITATO DI SORVEGLIANZA)
Approva i criteri di selezione
(PARTENARIATO, ENTI LOCALI, AUTORITA' COMPETENTI)
Elaborano ed inviano le proposte per l'elaborazione del P.R.
Recepisce le istanze ed elabora la bozza del P.R.
(VALUTATORE INDIPENDENTE)
Procede alla valutazione ex ante
Recepisce le osservazioni e stila il P.R. definitivo
Definisce i criteri di selezione delle operazioni per il P.R.
(ROS)
Riceve i criteri approvati
(PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)
Nomina i Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS)
Positive
Entro 6 mesi dalla decisione di approvazione attiva il sito web
(ROS)
Trasmette all'AdG FESR - per ciascun invito le informazioni richieste - ex art. 45 del Reg. (UE) 1060/2021
Garantisce la pubblicazione sul sito web di un calendario degli inviti a presentare proposte - aggiornato 3 volte all'anno.

## Istruttoria
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
Macro Attività | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE OPERAZIONE
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PORGETTAZIONE ESECUTIVA
IMPEGNO CONTABILE
Emette il Decreto di approvazione del progetto di fattibilità e degli elaborati che lo costituiscono
Predispone il Decreto dirigenziale di impegno e lo invia all'AdG e alla Ragioneria
Predispone il Decreto Dirigenziale di nomina del Team di Obiettivo Specifico
Propone l'atto deliberativo programmatorio degli intervent ed invia all'AdG e alla PU per i pareri di competenza
(GIUNTA REGIONALE)
Approva la Delibera di Giunta Regionale per la programmazione degli interventi da cofinanziare nell'ambito del PR FESR 2021-2027
Affida l'elaborazione della progettazione agli uffici interni.
Nomina il RUP e i funzionari per l'avvio delle procedure relative all'attivazione dell'intervento.
(nel caso di affidamento della progettazione ad una società esterna e per qualsiasi tipo di affidamento seguire la sezione "Procedure di Appalto")
(RUP/UFFICIO TECNICO)
Elabora il progetto di fattibilità
(RUP/UFFICIO TECNICO)
Svolge le attività tecnico - amministrative finalizzate all'elaborazione della progettazione esecutiva
(RUP)
Predispone il Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (attestazione della completa regolarità tecnica e amministrativa del progetto esecutivo)
Riceve comunicazione avvenuto impegno
(RAGIONERIA)
Assume l'impegno contabile e lo comunica all'AdG e al ROS
Riceve comunicazione avvenuto impegno
Riceve Decreto di impegno
Rilascia il parere di coerenza con il
PR Campania FESR 2021-2027
PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Parere di propria competenza
VERIFICA COERENZA CON IL PR
VERIFICA COERENZA CON PROGRAMMA DI GOVERNO REGIONALE
Positive
Positive
Predispone e trasmette all'AdG, la bozza di Decreto di ammissione a finanziamento per il parere su DNSH e CLIMATE PROOFING
Predispone il Decreto Dirigenziale di Ammissione a finanziamento
L'ADG
rilascia un parere in merito al rispetto del principio del DNSH
(sia in caso di Procedura Semplificata che di Approfondimento Valutativo) e del CLIMATE PROOFING, a valle dell'istruttoria dell'ufficio per la verifica dei criteri ambietali e climatici
(*si rinvia al flow-chart dedicato)

## Procedure di appalto
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
PROCEDURE DI APPALTO
Macro Attività | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
APPROVAZIONE BANDO E VALUTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE E PUBBLICAZIONE
STIPULA DEL CONTRATTO
CONSEGNA DEI LAVORI
Predispone ed approva il bando di gara e il relativo disciplinare e capitolato d'appalto per selezionare gli operatori economici. Acquisisce il CIG
Nomina la Commissione di valutazione
Emette il Decreto di aggiudicazione definitiva e lo invia per la relativa pubblicazione
(IMPRESA AGGIUDICATARIA)
Acquisisce comunicazione dei ricorsi
(IMPRESA AGGIUDICATARIA)
Invia al ROS la cauzione definitiva e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
(SOGGETTI COMPETENTI ALLA PUBBLICAZIONE)
Pubblica il Bando di gara per l'appalto e la relativa modulistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(RUP)
Autorizza la consegna dei lavori
(IMPRESA APPALTATRICE)
Firma il processo verbale di consegna lavori
(DIRETTORE DEI LAVORI)
Firma il processo verbale di consegna lavori
(IMPRESA APPALTATRICE)
Stipula il contratto di appalto
Predispone il Decreto di aggiudicazione provvisoria e comunica gli esiti alle imprese partecipanti
(SOGGETTI COMPETENTI ALLA PUBBLICAZIONE)
Pubblicano il Decreto di aggiudicazione definitiva
(IMPRESE PARTECIPANTI)
Acquisiscono gli esiti ed inviano la documentazione integrativa
Acquisisce la documentazione dei ricorsi
(IMPRESE RICORRENTI)
Eventuale produzione dei ricorsi
Acquisisce la cauzione definitiva da parte dell'impresa aggiudicataria e il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC)
Acquisisce la documentazione integrativa
(RUP)
Riceve e registra le offerte
(COMMISSIONE DI VALUTAZIONE)
Valuta le offerte e redige il verbale di gara
Convoca i soggetti per la stipula del contratto

## Att. fis. e fin.
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Macro Attività | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
EROGAZIONE ANTICIPAZIONE
EROGAZIONE ACCONTI SUCCESSIVI ALL'ANTICIPAZIONE
EROGAZIONE SALDO FINALE
(RAGIONERIA)
Conferma l' avvenuto pagamento
e lo comunica all'AdG e al ROS
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
(IMPRESA AGGIUDICATARIA)
Richiede l'erogazione del I acconto/anticipazione con fidejussione (se del caso)
(RAGIONERIA)
Predispone ed emette il mandato di pagamento
(TESORERIA REGIONALE)
Predispone il pagamento
(IMPRESA AGGIUDICATARIA)
Riceve il pagamento
Emette il Decreto di liquidazione del saldo finale ed lo invia all'AdG e alla Ragioneria
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
Acquisisce il Decreto di liquidazione
(RAGIONERIA)
Predispone ed emette il mandato di pagamento
(TESORERIA REGIONALE)
Predispone il pagamento
(RAGIONERIA)
Conferma l' avvenuto pagamento
e lo comunica all'AdG e al ROS
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
Riceve comunicazione avvenuto pagamento
(RAGIONERIA )
Predispone ed emette il mandato di pagamento
(TESORERIA REGIONALE)
Predispone il pagamento
Nomina il collaudatore o la Commissione di collaudo
(DIRETTORE DEI LAVORI)
Redige i SAL
Riceve i certificati di pagamento
(RUP)
Riceve i SAL ed emette i certificati di pagamento relativi ai SAL
Riceve i verbali di visita
(ORGANO DI COLLAUDO)
Svolge le verifiche periodiche in corso d'opera e procede alla redazione dei relativi verbali di visita
(IMPRESA APPALTATRICE)
Inoltra la documentazione relativa alle spese sostenute dall'Impresa in relazione al SAL/Certificato di pagamento
(IMPRESA AGGIUDICATARIA)
Riceve il pagamento
(IMPRESA APPALTATRICE)
Ultima i lavori
(IMPRESA APPALTATRICE)
Riceve il conto finale e firma lo stato finale e l'Avviso ad Opponendum
(DIRETTORE DEI LAVORI)
Emette il Certificato di ultimazione dei lavori ed elabora un conto finale e una relazione sul conto finale e la trasmette al RUP
Acquisisce la quietanza liberatoria
(IMPRESA APPALTATRICE)
Emette la quietanza liberatoria relativa all'incasso delle somme
(DIRETTORE DEI LAVORI)
firma il libretto misure; il registro di contabilità, il sommario registro contabilità, lo stato finale e l'Avviso ad Opponendum e li fa controfirmare all'Impresa appaltatrice/esecutrice
(RUP)
Procede alla dichiarazione di regolarità amministrativa ed invia la documentazione relativa alla contabilità finale nonché la documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo
(ORGANO DI COLLAUDO)
Riceve la documentazione relativa alla contabilità finale.
Effettua il collaudo e redige il processo di verbale di collaudo. Emette il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
(RUP)
Acquisisce la documentazione e la invia al ROS
Acquisisce la documentazione
Approva lo stato finale, gli Atti contabili e il Certificato di regolare esecuzione/Collaudo e svincolo della cauzione definitiva;
Accerta le eventuali economie e relativo disimpegno
IMPRESA
AGGIUDICATARIA
Riceve il pagamento
(RUP)
Acquisisce il DURC
(ENTI PREVIDENZIALI)
Rilascia il DURC
Acquisisce la quietanza liberatoria
(IMPRESA APPALTATRICE)
Emette la quietanza liberatoria elativa all'incasso del saldo
Acquisisce il DURC per la liquidazione della rata di saldo dagli Enti previdenziali
Acquisisce il Decreto di liquidazione
Acquisisce il Decreto di liquidazione
Emette il Decreto di liquidazione e lo invia all' AdG e alla Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento
Positive
Svolge le verifiche ordinarie
Follow up con impresa aggiudicataria
Negative
Svolge le verifiche ordinarie di propria competenza
Positive
Follow up con impresa aggiudicataria
Negative
Emette il Decreto di liquidazione e lo invia all' AdG e alla Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento
Svolge le verifiche ordinarie
Follow up con impresa aggiudicataria
Negative
Positive
Svolge le verifiche ordinarie

## Rendicontazione
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
RENDICONTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Macro Attività | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | SSL Controlli di I livello | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Inserisce i dati finanziari, fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori nel sistema informativo regionale (SURF)
Emette la dichiarazione di spesa con i relativi allegati (dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili)
Svolge i Controlli di I Livello sui dati contabili e amministrativi inseriti e compila e convalida nel Sistema di monitoraggio la check list ai fini della certificazione
(AC)
Acquisisce la dichiarazione di spesa con i relativi allegati
(AC)
Comunica la data di certificazione all'AdG e al ROS
Riceve comunicazione sull'apertura dei termini per la certificazione
Riceve comunicazione sull'apertura dei termini per la certificazione
Svolge le verifiche ordinarie di competenza, predispone e trasmette la check di propria competenza alla SSL Controlli di I livello
Riceve la comunicazione dell' esito del controllo e invia controdeduzioni x risolvere criticità
Riceve la comunicazione dell' esito del controllo
Negative
Positive
Riceve la comunicazione dell' esito del controllo
+
convalida i dati contabili nel sistema di monitoraggio
Riceve la comunicazione dell' esito del controllo
Positive

## Circuito Irregolarità
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA'
Macro Attività | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Specifico | SSL Controlli di I livello | Altri soggetti | Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
VALUTAZIONE DELLE IRREGOLARITA'
(IMPRESA APPALTATRICE o ISTITUTO BANCARIO)
Restituisce gli importi indebitamente ricevuti alla Tesoreria
Si accerta dell'avvenuto accredito sulla Tesoreria ed inserisce gli estremi della reversale di incasso nel sistema di monitoraggio
(AC)
Riceve la dichiarazione di spesa con allegati
In caso di assenza di irregolarità, predispone e trasmiette all'AdC e all'AdG la "Dichiarazione di Assenza di Irregolarità" secondo le indicazioni stabilite dal Manuale delle procedure di certificazione della spesa
Acquisisce la "Dichiarazione di Assenza di Irregolarità"
(AC)
Acquisisce la "Dichiarazione di Assenza di Irregolarità"
In caso di presenza di irregolarità, rileva l'irregolarità a seguito di accertamento amministrativo/giudiziario e comunica al ROS e all'impresa appaltatrice per le controdeduzioni
(IMPRESA APPALTATRICE)
Riceve la comunicazione dell'irregolarità ed invia le controdeduzioni al ROS
Riceve la comunicazione dell'irregolarità
Riceve le controdeduzioni e le invia all'Unità controlli di I livello
Riceve le controdeduzioni sulle irregolarità riscontrate
Emana il Decreto Dirigenziale di revoca a seguito di mancato accoglimento delle controdeduzioni ed inoltra all'impresa e all'Istituto di credito per l'attivazione della procedura di escussione della fidejussione
(TESORERIA REGIONALE)
Conferma l' avvenuto accredito
Predispone la dichiarazione di spesa con i relativi allegati riportanti gli importi decertificati e la inoltra all'AC
(IMPRESA APPALTATRICE/ISTITUTO BANCARIO/ASSICURATIVO)
Attiva la la procedura di escussione della fidejussione
(IMPRESA APPALTATRICE)
Riceve Decreto dirigenziale di revoca

## DNSH
Verifica DNSH
RESPONSABILE OBIETTIVO SPECIFICO | AUTORITÀ DI GESTIONE | UFFICIO PER LA VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI E CLIMATICI | BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE
PARERE
sulla proposta Delibera di Programmazione
Proposta Delibera di Programmazione
Informazioni aggiuntive per operazioni selezionate da ammettere a finanziamento
VERIFICA PRELIMINARE DNSH
Richiesta di supporto
Richiesta Informazioni
SUPPORTO
alla verifica preliminare DNSH
Richiesta di supporto
Approfondimento
valutativo
Valutazione semplificata
VALUTAZIONE DNSH
(n base a esito istruttoria preliminare)
Proposta dispositivo di attuazione
PARERE DNSH
SUPPORTO
alla Valutzione Tecnica e alla stesura della Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH
VALUTAZIONE TECNICA
(All. 1 Reg.2139/2021
Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH
Formulario
di verifica semplificata del principio DNSH
Realizzazione intervento
Presa in carico delle prescrizioni DNSH
Dispositivo di attuazione / Provvedimento di ammissione a finanziamento
Predisposizione del Modello per l'Autovalutazione DNSH e delle Check list per la verifica in itinere ed ex post
SUPPORTO
alla predisposione del Modello per l'Autovalutazione DNSH e alle Check list per la verifica in itinere ed ex post

## Riepilogo Finanziario
PR Campania FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
RIEPILOGO FINANZIARIO
Giustificativo di spesa |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  | Quietanza liberatoria (data) | Importo ammissibile | Controllo di primo livello |  | Dichiarazione di spesa ROS |  | Dichiarazione di spesa certificata ADC
Data | Numero e tipologia | Importo esposto | Data | Numero e tipologia | Importo esposto |  |  | Check list di controllo della spesa (Data di riferimento) | Spesa ammissibile in base alla check list | Dichiarazione di spesa ROS in cui è stata inserita la spesa (Data di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ROS | Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (Data. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa ADC
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## Elementi
ALLEGATO XIII Reg.(Ue) 2021/1060 - Elementi obbligatori della pista di controllo per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) a e):
1. la documentazione che consente la verifica dell'applicazione dei criteri di selezione da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera procedura di selezione e di approvazione delle operazioni;
2. il documento (convenzione di sovvenzione o equivalente) che specifica le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;
3. le registrazioni contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;
4. la documentazione delle verifiche relative ai requisiti di non delocalizzazione e di stabilità di cui all'articolo 65, all'articolo 66, paragrafo 2, e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera h);
5. la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;
6. la documentazione attestante i controlli amministrativi e, se del caso, le verifiche sul posto condotte dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;
7. le informazioni sugli audit effettuati;
8. la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;
9. la documentazione che dimostra la verifica della conformità al diritto applicabile;
Responsabile di Obiettivo Specifico (con riferimento di ubicazione del fascicolo di progetto) | 10. i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;
11. la documentazione relativa alle rettifiche finanziarie e alle detrazioni relative alle spese dichiarate alla Commissione per garantire la conformità all'articolo 98, paragrafo 6, da parte dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio/dell'organismo incaricato della funzione contabile;
12. per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), le fatture (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario nonché registrazioni contabili del beneficiario relative alle spese dichiarate alla Commissione;
13. per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), se del caso i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi fissi; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso; l'accordo esplicito dell'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.